{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Plan"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Plan","index":0,"n_rows":31,"n_cols":18,"rows_kept":31,"flags":["formulas_cached_only"]}
["ID","Project Name","Owner","Days","Start","End","2006-07-09","2006-07-16","2006-07-23","2006-07-30","2006-08-06","2006-08-13","2006-08-20","2006-08-27","2006-09-03","2006-09-10","2006-09-17","2006-09-24"]
[{"v":1,"d":"1.0"},"Marketing Research Tactical Plan","R. Ihrig",70,"2006-07-09","2006-09-17"]
[]
[1.1,"Scope Definition Phase","R. Ihrig",10,"2006-07-09T08:00:00","2006-07-19T08:00:00"]
["1.1.1","Define research objectives","R. Ihrig",3,"2006-07-09T08:00:00","2006-07-12T08:00:00"]
["1.1.2","Define research requirements","S. Abbas",7,"2006-07-10T08:00:00","2006-07-17T08:00:00"]
["1.1.3","Determine in-house resource or hire vendor","R. Ihrig",2,"2006-07-15T08:00:00","2006-07-17T08:00:00"]
[]
[1.2,"Vendor Selection Phase","R. Ihrig",19,"2006-07-19","2006-08-07"]
["1.2.1","Define vendor selection criteria","R. Ihrig",3,"2006-07-19T08:00:00","2006-07-22T08:00:00"]
["1.2.2","Develop vendor selection questionnaire","S. Abbas, T. Wang",2,"2006-07-22T08:00:00","2006-07-24T08:00:00"]
["1.2.3","Develop Statement of Work","S. Abbas",4,"2006-07-26T08:00:00","2006-07-30T08:00:00"]
["1.2.4","Evaluate proposal","R. Ihrig, S. Abbas",4,"2006-08-02T08:00:00","2006-08-06T08:00:00"]
["1.2.5","Select vendor","R. Ihrig",1,"2006-08-06T08:00:00","2006-08-07T08:00:00"]
[]
[1.3,"Research Phase","Y. Li",47,"2006-08-09T08:00:00","2006-09-25T08:00:00"]
["1.3.1","Develop market research information needs questionnaire","Y. Li",2,"2006-08-09T08:00:00","2006-08-11T08:00:00"]
["1.3.2","Interview marketing group for market research needs","Y. Li",2,"2006-08-11T08:00:00","2006-08-13T08:00:00"]
["1.3.3","Document information needs","Y. Li, S. Abbas",1,"2006-08-13T08:00:00","2006-08-14T08:00:00"]
["1.3.4","Identify information to be gathered in research","Y. Li",2,"2006-08-16T08:00:00","2006-08-18T08:00:00"]
["1.3.5","Identify source of information","Y. Li",1,"2006-08-18T08:00:00","2006-08-19T08:00:00"]
["1.3.6","Identify research method (primary or secondary)","Y. Li",1,"2006-08-19T08:00:00","2006-08-20T08:00:00"]
["1.3.7","Identify research participant","Y. Li",1,"2006-08-20T08:00:00","2006-08-21T08:00:00"]
["1.3.8","Identify research technique (focus group or survey)","Y. Li",1,"2006-08-23T08:00:00","2006-08-24T08:00:00"]
["1.3.9","Identify timing requirements and budget","Y. Li",1,"2006-08-24T08:00:00","2006-08-25T08:00:00"]
["1.3.10","Develop research plan","Y. Li, S. Abbas, T. Wang",1,"2006-08-25T08:00:00","2006-08-26T08:00:00"]
["1.3.11","Develop research information gathering tool","Y. Li, S. Abbas, D. Hall",2,"2006-08-26T08:00:00","2006-08-28T08:00:00"]
["1.3.12","Conduct research","Y. Li, S. Abbas, D. Hall",10,"2006-08-30T08:00:00","2006-09-09T08:00:00"]
["1.3.13","Document research findings","Y. Li, S. Abbas, D. Hall",5,"2006-09-13T08:00:00","2006-09-18T08:00:00"]
["1.3.14","Develop research report","Y. Li, S. Abbas, D. Hall, R. Ihrig",3,"2006-09-20T08:00:00","2006-09-23T08:00:00"]
["1.3.15","Review report with marketing group","Y. Li, S. Abbas, D. Hall",2,"2006-09-23T08:00:00","2006-09-25T08:00:00"]