## Sheet1
Construction Project Schedule
Company Name:
SL. NO. | TASK NAME | START DATE | END DATE | DURATION IN DAYS
1 | PRE-CONSTRUCTION | 2018-09-20 | 2018-10-22 | 32
| Design Planning | 2018-10-22 | 2018-11-15 | 24
| Contract Execution | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 15
| Approval of sample | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 26
2 | FOUNDATION AND BACKFILL | 2019-08-21 | 2019-08-31 | 10
| Layout, Pin Footings | 2019-09-01 | 2019-09-03 | 2
| Walls, Sand Foundation | 2019-09-04 | 2019-11-02 | 59
3 | ROOFING | 2019-11-03 | 2019-11-28 | 25
4 | EXTERIOR FINISHES | 2019-11-09 | 2019-12-15 | 36
| Exterior Painting | 2019-11-13 | 2019-11-25 | 12
| Landscaping | 2019-11-28 | 2019-12-25 | 27
5 | PLUMBING AND ELECTRICAL | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 10
6 | INTERIOR FINISHES | 2019-12-25 | 2020-01-10 | 16
| Wood Work | 2019-12-31 | 2020-01-04 | 4
| Tiles | 2020-01-06 | 2020-01-18 | 12
7 | DRYWALL | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 5
8 | CLOSEOUT PHASE | 2020-01-17 | 2020-01-25 | 8
| Inspection | 2020-01-18 | 2020-01-30 | 12
| Move In | 2020-01-19 | 2020-01-30 | 11