## Sheet1
Project Management Schedule
|  |  |  | Project Start Date | 2019-04-01
Task | Duration | Start Date | End Date | Resources | % Complete
Preparing Plans | 40 | 2019-04-01 | 2019-05-10 | Thomas | 80%
Design Review | 15 | 2019-05-11 | 2019-05-25 | Thomas | 60%
Validation Procedures | 5 | 2019-05-24 | 2019-05-28 | Thomas | 30%
Preparing Site Design | 10 | 2019-05-30 | 2019-06-11 | Kelly Grint | 73%
Create Staffing Plan | 5 | 2019-06-03 | 2019-06-07 | William | 92%
Architecture Documentation | 18 | 2019-06-09 | 2019-06-25 | Kelly Grint | 58%
Specification Design | 10 | 2019-06-23 | 2019-07-03 | Kelly Grint | 46%
User Interface Design | 3 | 2019-07-02 | 2019-07-06 | Kelly Grint | 69.5%
Implementation Team | 2 | 2019-07-05 | 2019-07-07 | William | 54%
Readiness Reviews | 5 | 2019-07-05 | 2019-07-11 | William | 83%
Requirement Analysis | 30 | 2019-07-07 | 2019-08-07 | Thomas | 95%
Document Process | 18 | 2019-07-20 | 2019-08-03 | Kelly Grint | 59%
Functional Specifications | 20 | 2019-08-05 | 2019-08-24 | William | 10%
Project Approval | 1 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | Daniel | 55%
Project Testing | 25 | 2019-08-27 | 2019-09-24 | Daniel | 83%
Performance Testing | 3 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | Daniel | 86%
End Up Testing | 2 | 2019-09-28 | 2019-08-29 | Thomas | 98%